## Requisitos
Cód. | Prioridade | Tipo | ID do Requisito / Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Quem solicitou | Status | ID requisitos relacionados | Comentários
1 | 0-Altíssima | Funcional | REQ001 – Cadastro e Login no App | O usuário deve poder criar conta e fazer login no app para acessar funcionalidades da Capiba | Usuário consegue criar conta e acessar app com sucesso | Equipe Capiba | Ativo |  | Base para acesso às demais funcionalidades
2 | 0-Altíssima | Funcional | REQ002 – Geração de Capibas | O sistema deve atribuir Capibas ao usuário após ações válidas no evento | Após validação, usuário recebe Capibas na conta | Equipe Capiba | Aprovado | REQ001, REQ003 | Cálculo pode variar por tipo de ação
3 | 1-Alta | Funcional | REQ003 – Validação de Ações | Um validador deve confirmar presencialmente que o usuário realizou a ação | Validador confirma no sistema; usuário recebe Capibas | Organização do evento | Em andamento | REQ002 | Permite controle de integridade
4 | 1-Alta | Funcional | REQ004 – Loja de Brindes | Usuário pode trocar Capibas acumuladas por brindes na lojinha virtual | Sistema exibe catálogo, saldo do usuário, e realiza troca após confirmação | Equipe Capiba | Aprovado | REQ001, REQ002 | Pode estar integrada ao app ou web
5 | 2-Média | Funcional | REQ005 – Sistema de Pontuação e Ranking | Exibir ranking dos usuários mais engajados | Ranking é atualizado automaticamente com base nas Capibas acumuladas | Equipe de gamificação | Pendente | REQ002 | Motiva o engajamento
6 | 2-Média | Técnico | REQ006 – Integração com App Conecta | O módulo Capiba deve ser acessível dentro do app Conecta Recife | Área Capiba visível, funcional, integrada ao restante do app | TI / Prefeitura | Concluído | REQ001, REQ004 | Integração crítica com app existente
7 | 2-Média | Qualidade | REQ007 – Design do Mascote IAgo | Desenvolver e aplicar visual do mascote IAgo (capivara) no sistema | Mascote visível em telas, materiais, e interações com o chatbot | Comunicação Visual | Aprovado |  | Já implementado em imagens
8 | 3-Baixa | Funcional | REQ008 – Chat IA de Dúvidas | Sistema deve contar com um chatbot IA para responder dúvidas sobre Capiba | Usuário consegue acessar IA e obter respostas claras e corretas | Equipe Capiba | Aprovado | REQ001, REQ002, REQ004 | Pode usar IAgo como interface
9 | 2-Média | Qualidade | REQ009 – Controle Antifraude | Garantir que ações não sejam validadas múltiplas vezes ou sem validação | Cada ação só pode ser validada uma vez por CPF/email/ID | Segurança do Evento | Aprovado | REQ003 | Fundamental para integridade do sistema
10 | 1-Alta | Qualidade | REQ010 – Usabilidade e Acessibilidade | Interface deve ser acessível, responsiva e clara para todos os públicos | Testes com usuários demonstram facilidade de uso | TI / Comunicação | Em andamento | REQ004, REQ008 | Deve atender idosos, crianças, etc.
11 | 4-Muito baixa | Financeiro | REQ011 – Relatório de Custos e Brindes | Sistema deve gerar relatório de custos com brindes distribuídos | Admins acessam relatório detalhado com base nos dados de trocas | Organização do evento | Pendente | REQ004 | Apoio à prestação de contas
12 | 3-Baixa | Técnico | REQ012 – Dashboard de Estatísticas | Sistema deve exibir dados de engajamento, ações validadas, Capibas distribuídas | Admin visualiza painéis com métricas-chave | TI / Coordenação | Pendente | REQ002, REQ003 | Ajuda em tomadas de decisão
13 | 4-Muito baixa | Técnico | REQ013 – Backup e Recuperação | Sistema deve manter backup automático dos dados de usuários e transações | Backups regulares e possibilidade de recuperação rápida | TI / Suporte | Ativo | REQ001, REQ002 | Importante para confiabilidade operacional
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento